**УТВЕРЖДАЮ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖКХ ВАСЮГАН»** (МУП «ЖКХ Васюган»)

636733 Томская обл., Каргасокский р., Средний Васюган, ул. Молодежная, д.28. Тел./факс: 8(38253) 25-1-18, e-mail: [vasugan2010@yandex.ru](mailto:vasugan2010@yandex.ru)

**Глава Средневасюганского**

**Сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.К. Русаков**

ПЛАН

Ремонтных мероприятий по подготовке к отопительному сезону в осенне-зимний период 2025/2026 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание резерва топлива | Июнь - август |  |
| 2 | Промывка котлов и системы отопления | 01.06-15.06 | Испытания на прочность, проверка пробным давлением |
| 3 | Очистка топки от сажи | 26.05-30.05 | Осмотр и очистка от отложений |
| 4 | Замена приборов давления, манометр | 16.06-28.06 | Поверка |
| 5 | Проверка предохранительных клапанов | 01.07-15.07 | Осмотр, очистка от накипи |
| 6 | Очистка от сажи дымовых труб | 26.05-30.05 | Наружный осмотр дымовой трубы, а также межтрубного пространства |
| 7 | Проверка запорной арматуры | 16.07-18.07 | Осмотр |
| 8 | Проведение профилактического осмотра электрооборудования с заменой и ремонтом по необходимости | 15.08-30.08 | Профилактические работы |
| 9 | Очистка фильтров | 22.06-24.06 | Осмотр и очистка от отложений |
| 10 | Побелка и покраска здания котельной | 16.06-23.06 | Косметический ремонт |
| 11 | Ремонт сетевых насосов по необходимости | 01.08-15.08 | Замена подшипников, замена сальников, смазки |
| 13 | Очистка теплообменников | 19.07-24.07 | Осмотр, очистка от накипи, грязи |
| 15 | Осмотр баков-аккумуляторов | 01.06-15.06 | Проверка на прочность и плотность |
| 16 | Осмотр вентиляционных установок | 15.08-21.08 | Осмотр |
| 17 | Водоподготовка | 20.07-25.07 | Замена солей, смол |
| 18 | Промывка котлов и системы отопления | 18.08-21.08 | Испытания на прочность, проверка пробным давлением |
| 19 | Техническое диагностирование тепловой сети | до 01.09.2026 | Техническое диагностирование |
| 20 | Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя | до 01.09.2026 | Выявление дефектов трубопроводов |

Директор МУП «ЖКХ Васюган» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Фролов